## TestResultat
1 = Critical
|  | BetaTester – Butiksprojektet 2017 | 2 = Medium
3 = Optional
Menyval | URL | Beskrivning | Prioritet
Registrera | https://localhost:44300/Account/Register | Vilseledande meddelande efter skapande av nytt användarkonto:
|  | ”Your order isnt complete yet… Please check your email and confirm your email address then login and complete your order.” | 2
Förslag på lämpligt meddelande: ”Ett nytt kontot har nu skapats. Vänligen kontrollera din e-post och bekräfta din e-postadress för att komma vidare.”
Produkter | https://localhost:44300/Items?SearchString= | Placera knappen ’Search’ bredvid sökfältet (svårt att se sambandet annars om den är för sig själv längst bort till höger) | 3
Produkter | https://localhost:44300/Items?SearchString= | Det går inte att söka på pris… | 3
Produkter | https://localhost:44300/Items | Länken ’Details’ bör synas bättre och säras lite från länken ’Add to cart’ (gäller även ’Edit’ och ’Delete’ i Adminläge) | 3
Produkter | https://localhost:44300/Items# | En ljusgrön rad lägger sig ovanför menyfältet när man beställer en vara, men när man klickar på den för att checka ut så händer ingenting. | 2
Produkter/Details | https://localhost:44300/Items/Details/2 | Det ligger skräptext i rubriken och ovanför bilden | 3
Produkter/Details | https://localhost:44300/Items/Details/5 | Knapparna ’Add to cart’ och ’Back to List’ ligger så tätt ihop att de inte går att urskilja (gäller även ’Edit’ i Adminläge) | 2
Produkter/Details | https://localhost:44300/Items/Details/8 | Det kan vara bra att veta vilken valuta priserna är på. | 3
Om eButiken/Information | https://localhost:44300/Home/About | Fyll den sidan med information ’om oss’. | 3
Om eButiken/Kontakt | https://localhost:44300/Home/Contact | Ändra kontaktuppgifterna. | 3
Logga in | https://localhost:44300/Account/Login | Inloggning via Google ger felmeddelande 404 (efterfrågad URL verkar saknas) ==> Fixa eller ta bort den funktionen (finns inte med i specifikationen) | 1
Logga in | https://localhost:44300/Account/Login | Login as a guest: Förvirrande text på inloggningsknappen - ’Guest checkout’. Borde stå - ’Guest Loggin’ eller liknande. | 2
Logga in | https://localhost:44300/Account/Login | Funktionen ’Remember me’ verkar inte fungera | 3
Manage Account | https://localhost:44300/Manage/GuestIndex | Om man klickar på länken ’Log off and create your own account.’ så borde man hamna i sidan för registrering och inte i hemsidan. | 2
Manage Account | https://localhost:44300/Manage | Vad i all världen är ’Two Factor Browser’ för något? - Förtydliga texten eller ta bort funktionen. | 3
Kundvagn/Item Name | https://localhost:44300/ShoppingCart | Klicka på detaljer: 'An exception of type 'System.NullReferenceException' occurred in App_Web_cx0onc54.dll but was not handled in user code’ + | 1
’Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt.’ ’ViewBag.Title = "Item - " + Model.Name;’ i viewern Details
Kundvagn | https://localhost:44300/ShoppingCart | När man loggar ur och sedan loggar in med en annan användare så töms inte kundvagnen utan ligger kvar med den nya användaren inloggad | 1
Kundvagn | https://localhost:44300/ShoppingCart# | Det går att genomföra en order (Checkout) trots att man raderat (Remove) alla varor från kundvagnen | 1
Checkout/AdressAndPayment | https://localhost:44300/Checkout/AddressAndPayment | Gästid’t har förifyllda fält för namn och adress, m.m. Bör vara tomma och obligatoriska. | 1
Checkout/AdressAndPayment | https://localhost:44300/Checkout/AddressAndPayment | Ingen kontroll att kreditkortsnumret har rätt format eller olämpliga tecken. | 3
Checkout/AdressAndPayment | https://localhost:44300/Checkout/AddressAndPayment | Rutan 'Save my Info for next time.’ borde inte synas när man är inloggad som gäst (den fungerar inte i alla fall) | 3
Checkout/AdressAndPayment | https://localhost:44300/Checkout/AddressAndPayment | Rutan 'Save my Info for next time.’ verkar inte fungera | 2
Checkout/AdressAndPayment | https://localhost:44300/Checkout/AddressAndPayment | Den sparar automatiskt personuppgifterna första gången man fyller i dem och sedan går det inte att ändra dem något mer (eftersom 'Save my Info for next time.’ inte fungerar) | 1
Checkout/Complete | https://localhost:44300/Checkout/Complete/8 | Om man klickar på länken ’store’ så borde man automatiskt hamna på sidan för produkter | 3
Orderhistorik | https://localhost:44300/OrderHistory | Det vore praktiskt om man kunde sortera orderhistoriken på ordernr, datum och summa | 3
Orderhistorik | https://localhost:44300/OrderHistory | Det vore praktiskt om det fanns en sökfunktion för sökning av produkter i detaljbilderna. | 3
Orderhistorik | https://localhost:44300/OrderHistory?page=1 | Summan blir 0,00 oavsett order | 2
Orderhistorik | https://localhost:44300/OrderHistory | Den visar bara tre rader åt gången. Det finns plats för minst 10 rader åt gången. | 3
Orderhistorik/Detaljer | https://localhost:44300/OrderHistory/Details/4 | Totalen blir 0,00 i alla ordrar | 2
Orderhistorik/Detaljer | https://localhost:44300/OrderHistory/Details/3 | När man klickar ’Back to List’ så hamnar man på första sidan alltid istället för på den sidan man var på från början | 3
Admin/Orders | https://localhost:44300/Orders?page=5 | När man klickar ’Back to List’ så hamnar man på första sidan alltid istället för på den sidan man var på från början | 3
Admin/Orders/Edit | https://localhost:44300/Orders/Edit/9 | Den sparar inte ändringar i tex namn eller land. | 2
Admin/Orders/Edit | https://localhost:44300/Orders/Edit/9 | Save info knappen verkar helt onödig (den verkar i alla fall inte fungera) | 3
Admin/Orders/Edit | https://localhost:44300/Orders/Edit/3 | Det finns ingen funktion för att lägga till eller ta bort en produkt från ordern eller ändra antal i befintlig produkt. | 2
Admin/Orders | https://localhost:44300/Orders | Find funktionen söker bara i produkter – bör därför tas bort från Administrera listorna eller göra så att den söker i den lista som finns i aktuell sida | 2
Admin/Orders/Create | https://localhost:44300/Orders/Create | Onödiga fält att ha vid skapande av order: ’Save Info’ - Fattas: Kortnummer. | 2
Admin/Orders/Create | https://localhost:44300/Orders/Create | Det händer inget alls när man trycker på knappen ’Create’ (alla fält var ifyllna). | 2
Admin/Kategorier/Delete | https://localhost:44300/Catagories/Delete/4 | Rubriken ’Catagorie’ ligger dubbelt. | 3
Admin/Kategorier | https://localhost:44300/Catagories | Huvudrubriken heter ’Index’ (borde heta ’Kategorier’). | 3
Admin/Kategorier | https://localhost:44300/Catagories | Länken ’Details’ verkar helt onödig här. | 3
Admin/Statistik | https://localhost:44300/Analytics | De tre olika graferna går in i varandra | 3
Admin/Statistik | https://localhost:44300/Analytics | Stämmer statistiken verkligen och vad visar den egentligen – Den ska egentligen summera hur många ordrar det blev per dag… | 3
Admin | https://localhost:44300/ | Rubriken ’Roles Admin’ skulle kunna översättas till ’Admin Behörigheter’ eller ’Administratörs Behörigheter’ eller helst tas bort | 3
Admin/Administratörer | https://localhost:44300/RolesAdmin | Rubrikerna kan förtydligas och översättas till svenska | 3
Admin/Administratörer | https://localhost:44300/RolesAdmin/Create | Fokus på värdefältet | 3
Admin/Administratörer | https://localhost:44300/RolesAdmin | Rubriken ’Administratörer’ ska ändras till ’Användargrupper’ eller ’Roles’ | 2
Admin/Användare/Edit | https://localhost:44300/UsersAdmin/Details/8ea9706b-30f1-45a0-b6aa-31a110ca7cf5 | Användare utan vald behörighetsgrupp – Vad får de för behörighet? | 3
Admin/Produkter/Edit | https://localhost:44300/Items/Edit/2 | 'The field Price must be a number’ kommer upp när man försöker ändra på något fält och sedan spara (utan att ens ha rört prisfältet). | 1
Admin/Produkter/Create | https://localhost:44300/Items/Create | Upload Image – Det går att välja en fil men när man klickar på ’Create’ så syns inte bilden i produktlistan. | 2
Admin/Produkter/Create | https://localhost:44300/Items/Create | 'Price must be between 0.01 and 999.99 ’ kommer upp när man ska skapa ny produktrad (angivet pris låg över 1000 kr) – Vi lägger till två siffror (till 99 999.99) | 2
Admin/Produkter/Create | https://localhost:44300/Items/Create | 'The field Price must be a number’ (när man använder komma – 255,00) | 1