## Blad1
| KR = Krall | [24 empty] | Aktivitet PÅGÅR
| BJ = Björn |  |  |  | Nätbutikprojektet – Björn / Elio – Oktober 2017 | [20 empty] | Aktivitet KLAR
| EL = Elio | [24 empty] | Aktivitet FÖRSENAD / PAUSAD
|  | Vecka 1 |  |  |  | Vecka 2 |  |  |  |  | Vecka 3 |  |  |  |  | Vecka 4 |  |  |  |  | Vecka 5
Aktivitet | Ansvarig | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 09-15 | 09-18 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 09-28 | 09-29 | 10-02 | 10-03 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-09 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | Kommentarer
Krallföreläsning om projektet | KR | bar: Vecka 1 09-12
Gruppindelning till projektgrupper | KR | bar: Vecka 1 09-12
Uppstartsmöte | EL/BJ | bar: Vecka 1 09-12
Beslut om typ av projekt | EL/BJ | [24 empty] | Vi beslutade att göra en nätbutik | bar: Vecka 1 09-12
Informationssökning | BJ/EL | bar: Vecka 1 09-12 to Vecka 1 09-13
Databasdesign | BJ/EL | bar: Vecka 1 09-12 to Vecka 2 09-19
Göra ett flödesschema av databasdesignen | EL | bar: Vecka 1 09-14 to Vecka 2 09-19
Beslut om vilken typ av databas vi ska implementera | BJ/EL | [24 empty] | Vi beslutade oss för att köra MySQL (inte MSSQL eller SQLlite) eftersom den är mycket enklare att hantera | bar: Vecka 1 09-13 to Vecka 1 09-14
Söka och sortera ut användbar programkod | BJ | [24 empty] | Sker löpande | bar: Vecka 1 09-12 to Vecka 2 09-20
Plugga på hur GitHub fungerar | EL | bar: Vecka 1 09-12 to Vecka 1 09-13
Skapa projektet i GitHub | EL | bar: Vecka 1 09-13 to Vecka 1 09-14
Besluta vilken applikationsversion vi bygger vidare på | BJ | [24 empty] | Beslut: Vi skapar en ny tomt projekt och plockar in den kod vi behöver | bar: Vecka 1 09-14 to Vecka 2 09-18
Få databasen att fungera som den ska | BJ | bar: Vecka 1 09-14 to Vecka 2 09-19
Lägga över projektapplikationen till GitHub | BJ | [24 empty] | Vi kör nu dubblerad applikation utan GitHub… | bar: Vecka 1 09-14 to Vecka 4 10-02
Skapa aktivitetsplan | EL | bar: Vecka 1 09-13 to Vecka 1 09-14
Skapa projektspecifikation | EL | bar: Vecka 1 09-13 to Vecka 1 09-14
Köra en demo av GitHub | EL | bar: Vecka 1 09-14
Registrera och bjuda in användare till projektet | EL | [24 empty] | Björn ska skapa ett konto i GitHub | bar: Vecka 1 09-13 to Vecka 4 10-02
Testa GitHub funktionalitet | EL | bar: Vecka 1 09-13 to Vecka 1 09-14
Plugga och träna programmeringsmetodik | EL | [24 empty] | Jag försöker göra klart de uppgifter jag har kvar | bar: Vecka 2 09-19 to Vecka 4 10-02
Sätta sig in i exempelprojektets programkod | EL | [24 empty] | Vi kör nu dubblerad applikation utan GitHub… (Applikationen ligger inte i GitHub (Akt 20)) | bar: Vecka 2 09-18 to Vecka 4 10-02
Ability to create User account by user | BJ | bar: Vecka 2 09-18 to Vecka 2 09-20
Ability to create Products by Admin | BJ | bar: Vecka 2 09-18 to Vecka 3 09-25
Lägga till fältet ’ItemDescription’ i tabellen ’Items’ | BJ | bar: Vecka 3 09-25 to Vecka 4 10-02
Showing products – Listing product name, category, price and description | BJ | [24 empty] | 'Description’ fattas | bar: Vecka 2 09-18 to Vecka 4 10-02
Handling orders - allowing users to place them | BJ | bar: Vecka 2 09-19 to Vecka 2 09-22
Handling orders-allowing Admin to change quantity, add new item or delete item. | BJ | [24 empty] | Stor uppgift – man behöver nog skapa en helt ny controller för detta. Nödlösning: Admin kan ta bort vilka ordrar som helst och skapa nya ordrar. | bar: Vecka 3 09-25 to Vecka 4 10-02
admin interface being able to edit: products-users-orders | BJ | bar: Vecka 3 09-25
Shopping cart - ability to go to cashier | BJ | bar: Vecka 2 09-21 to Vecka 2 09-22
Shopping cart - ability to print out a receipt | BJ | bar: Vecka 2 09-21 to Vecka 4 10-02
Shopping cart – Möjlighet att ändra antal i översikten (optional) | BJ | bar: Vecka 3 09-25 to Vecka 4 10-02
Order verification sent by e-mail to User (optional) | BJ | bar: Vecka 2 09-18 to Vecka 4 10-02
Shopping history in the User’s management page | BJ | [24 empty] | Vi har lagt den på den övre menyraden istället… | bar: Vecka 2 09-19 to Vecka 2 09-22
Ta med ordernummer (OrderID) i historiken | BJ | bar: Vecka 2 09-20 to Vecka 2 09-22
Display pictures of all the products (optional) | BJ | bar: Vecka 1 09-14
Lägga till ett menyval för kategorier i övre menyfältet | BJ | bar: Vecka 2 09-21 to Vecka 3 09-25
Lägga till funktion som visar bilder uppförstorat i detaljsidan | BJ | bar: Vecka 2 09-21 to Vecka 2 09-22
Skapa en gemensam databas under utvecklingsfasen | BJ | [24 empty] | Ligger i Björns mobil | bar: Vecka 2 09-21
Slutsumman i ordern blir inte korrekt (felmeddelande) | BJ | [24 empty] | Verkar vara problem med komma och punkt som decimalavdelare. Fungerar om man avaktiverar verifieringsfunktionen, men det resulterar i att man kan knappa in vilka tecken som helst. | bar: Vecka 2 09-20 to Vecka 4 10-02
Genomföra applikations och systemtester | EL/BJ | [24 empty] | Sker löpande - Grön ruta innebär stor genomgång av hela applikationen | bar: Vecka 1 09-13 to Vecka 3 09-25; Vecka 3 09-29 to Vecka 4 10-02
Beta av fellistan | BJ/EL | bar: Vecka 3 09-26 to Vecka 4 10-02
Förbereda och genomföra en redovisning av projektet | BJ/EL
Projekt och skolavslutning | KR