## Blad1
| KR=Krall | [24 empty] | Aktivitet PÅGÅR
| BJ=Björn |  |  |  | Nätbutikprojektet – Björn / Elio – Oktober 2017 | [20 empty] | Aktivitet KLAR
| EL = Elio | [24 empty] | Aktivitet FÖRSENAD / PAUSAD
|  | Vecka 1 |  |  |  | Vecka 2 |  |  |  |  | Vecka 3 |  |  |  |  | Vecka 4 |  |  |  |  | Vecka 5
Aktivitet | Ansvarig | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 09-15 | 09-18 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 09-28 | 09-29 | 10-02 | 10-03 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-09 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | Kommentarer
Krallföreläsning om projektet | KR | bar: Vecka 1 09-12
Gruppindelning till projektgrupper | KR | bar: Vecka 1 09-12
Uppstartsmöte | EL/BJ | bar: Vecka 1 09-12
Beslut om typ av projekt | EL/BJ | [24 empty] | Vi beslutade att göra en nätbutik | bar: Vecka 1 09-12
Informationssökning | BJ/EL | bar: Vecka 1 09-13
Databasdesign | BJ/EL | bar: Vecka 2 09-18
Göra ett flödesschema av databasdesignen | EL | bar: Vecka 2 09-18
Beslut om vilken typ av databas vi ska implementera | BJ/EL | [24 empty] | Vi beslutade oss för att köra MSSQL (inte MySQL eller SQL för ’Identitys’ skull) | bar: Vecka 1 09-14
Söka och sortera ut användbar programkod | BJ | bar: Vecka 2 09-18
Plugga på hur GitHub fungerar | EL | bar: Vecka 1 09-13
Skapa projektet i GitHub | EL | bar: Vecka 1 09-14
Besluta vilken applikationsversion vi bygger vidare på | BJ | [24 empty] | Beslut: Vi skapar en ny tomt projekt och plockar in den kod vi behöver | bar: Vecka 2 09-18
Lägga över projektapplikationen till GitHub | BJ | [24 empty] | Beror på vilken typ av databas det blir (Akt13) | bar: Vecka 2 09-18
Skapa aktivitetsplan | EL | bar: Vecka 1 09-14
Skapa projektspecifikation | EL | bar: Vecka 1 09-14
Köra en demo av GitHub | EL | bar: Vecka 1 09-14
Registrera och bjuda in användare till projektet | EL | [24 empty] | Björn ska skapa ett konto i GitHub | bar: Vecka 1 09-14
Testa GitHub funktionalitet | EL | bar: Vecka 1 09-14
Sätta sig in i exempelprojektets programkod | EL | bar: Vecka 2 09-18
Ability to create Users
Ability to create Products
Showing products – Listing product name, price and description
Handling orders - allowing users to place them
Handling orders - allowing admins to change them or delete them
Shopping cart - ability to go to cashier
Shopping cart - ability to print out a receipt
Shopping history in the User’s management page
admin interface being able to edit: products-users-orders
Display pictures of all the products (optional)
Order verification sent by e-mail to User (optional)
Förbereda och genomföra en redovisning av projektet
Projekt och skolavslutning