## Blad1
| KR=Krall | [24 empty] | Aktivitet PÅGÅR
| BJ=Björn |  |  |  | Nätbutikprojektet – Björn / Elio – Oktober 2017 | [20 empty] | Aktivitet KLAR
| EL = Elio | [24 empty] | Aktivitet FÖRSENAD
|  | Vecka 1 |  |  |  | Vecka 2 |  |  |  |  | Vecka 3 |  |  |  |  | Vecka 4 |  |  |  |  | Vecka 5
Aktivitet | Ansvarig | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 09-15 | 09-18 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 09-28 | 09-29 | 10-02 | 10-03 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-09 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | Kommentarer
Krallföreläsning om projektet | KR | bar: Vecka 1 09-12
Gruppindelning till projektgrupper | KR | bar: Vecka 1 09-12
Uppstartsmöte | BJ/EL | bar: Vecka 1 09-12
Beslut om typ av projekt | BJ/EL | [24 empty] | Vi beslutade att göra en nätbutik | bar: Vecka 1 09-12
Informationssökning | BJ/EL | bar: Vecka 1 09-13
Databasdesign | BJ
Söka och sortera ut användbar programkod | BJ
Plugga på hur GitHub fungerar | EL | bar: Vecka 1 09-13
Skapa projektet i GitHub | EL
Skapa aktivitetsplan | EL
Skapa projektspecifikation | EL
Göra ett flödesschema av databasdesignen | EL
Köra en demo av GitHub | EL
Registrera och bjuda in användare till projektet | EL
Testa GitHub funktionalitet | EL